赣州市中心血站微信公众号文化建设服务采购要求
项目名称：赣州市中心血站微信公众号文化建设服务
服务期：一年
一、技术要求：
1、内容运营
含宣传文案、新闻资讯、献血知识、活动报道、献血科普、知识漫画的撰写，按需求开通并管理微信公众号。微信公众号编辑排版发布，每周不低于三次，每次不限数量。无时政新闻时，需准备原创或科普。具体年度发放次数不低于165次，每次根据客户需求不限篇幅数量。

2、品牌形象（视觉）
平面设计：二维码名片设计、菜单设计、海报设计、VI设计、版面设计、展板设计、物料设计、卡通形象设计、宣传其他相关设计等。平面设计按年度服务，根据客户要求进行设计制作，包含但不限于海报、物料、展板、文创纪念品等。具体为IP形象设计及其升级拓展服务一套，海报类不低于50幅，展板物料类根据客户实际工作需求执行。
3、宣传招募方式效果升级
策划制作：制作线上宣传活动、H5游戏制作。线上H5活动根据客户要求进行制作，全年不低于12次，可根据要求灵活调整时间。包括但不限于有奖问答、问卷调查、点赞投票、最美评选、互动游戏等。
4、制作原创动画视频
制作原创动画视频进行献血宣传。根据客户需求，制作主题原创动画视频6条，每条≤2分钟，并负责后续的维护修改。
5、维护支持：功能维护、客户指导。

7、后附考核表，我站将根据当季考核分值结算当季费用。
6、响应供应商须满足以上所有参数要求，否则作虚假响应处理。
2026年4月21日

赣州市中心血站微信公众号文化建设服务考核内容
季度考核表
	名称
	明细
	考核内容
	考核标准
	完成情况及响应时效得分
	总分

	市中心血站微信文化建设服务
	内容运营升级
（30分）
	含宣传文案、新闻资讯、献血知识、活动报道、献血科普、知识漫画的撰写，按需求管理微信公众号。微信公众号编辑排版发布，每周不低于三次，每次不限数量。无时政新闻时，需准备原创或科普。微信公众号版面设计2次/年。具体年度发放次数不低于165次，每次根据客户需求不限篇幅数量。
	微信公众号编辑排版工作，在法定工作时间内（周一至周五8:30-12:00 13:30-18:00）响应时效为0.5个工作日，如实际需求明显超过响应时效的，我方将主动提供完整的工作排期报告并与客户达成时效一致。服务频率为每周不少于3次全年不少于156次。具体服务时间根据甲方实际工作需求执行。
宣传文案、新闻资讯、活动报道，初稿选题确认后1个工作日内提交初稿，1.5个工作日内提交终稿；原创或科普内容，选题确认后3个工作日内提交终稿。3、以上内容，一项未及时响应扣3分/次。

	
	

	
	品牌形象
（视觉）升级
（20分）
	平面设计：二维码名片设计、菜单设计、海报设计、VI设计、版面设计、展板设计、物料设计、卡通形象设计、宣传其他相关设计等。平面设计按年度服务，根据客户要求进行设计制作，包含但不限于海报、物料、展板、文创纪念品等。具体为IP形象设计及其升级拓展服务一套，海报类不低于50幅，展板物料类根据客户实际工作需求执行。
	平面设计IP相关每季度第一个月的10号前提交一组相关设计选题，根据选题初稿5日内完成， 7日内提交终稿。
海报、展板、VI设计、印刷品等根据需求初稿2日内提交，终稿3日内提交。其中海报类法定节假日（春节、清明、五一、端午等）需主动完成，在假日前3日内提交终稿。
文创设计、宣传其他相关设计等与客户确认设计方向后，初稿5个工作日内完成，终稿7个工作日内提交。
以上内容，一项未及时响应扣3分/次
	
	

	
	宣传招募方式效果升级
（20分）
	策划制作：制作线上宣传活动、H5游戏制作。线上H5活动根据客户要求进行制作，全年不低于12次，可根据要求灵活调整时间。包括但不限于有奖问答、问卷调查、点赞投票、最美评选、互动游戏等。
	合同签订之日起半个月内，线上小程序提供全年12个月活动规划，根据确认选题和客户需求制作。线上宣传活动、H5制作（包括但不限于有奖问答、投票、互动游戏、问卷调查等）测试版5个工作日内完成，终版7个工作日内提交。其中简易版H5初稿1个工作日内提交，终稿2个工作日内提交。
以上内容，一项未及时响应扣3分/次
	
	

	
	制作原创动画视频
（20分）
	制作原创动画视频进行献血宣传。根据客户需求，制作主题原创动画视频6条，每条≤2分钟，并负责后续的维护修改。根据考核标准，一项未及时响应扣3分/次。
	合同签订之日起半个月内，提供全年动画选题，根据确认的选题并结合客户需求制作主题原创动画视频6条，每条≤2分钟，并负责后续的维护修改。初剪版20个工作日内提交，终版10个工作日内提交。
	
	

	
	维护支持（10分）
	功能维护、客户指导。
	功能维护、客户指导。根据客户需求，1小时内响应，24小时解决问题。一项未及时响应扣3分/次。
	
	


注：每季度考核总分100分，总分95分及以上当季合作费用按照合作协议金额的100%结款；总分90-94分，当季合作费用按照合作协议金额的90%结款；总分80-89分，当季合作费用按照合作协议金额的80%结款；总分79-70分，当季合作费用按照合作协议金额的60%结款；总分低于69分，当季合作费用不予结款。
